NEXUS

Multi-Agent Orchestration Platform

Comprehensive Concept & Development Plan

Version 1.0  |  February 2026

Architecture: ClawOrc + Antfarm + Letta + n8n

Agents: OpenClaw · PicoClaw · AgentZero

Protocols: MCP + A2A + ACP + AG-UI

# Table of Contents

# 1. Executive Summary

Dieses Dokument beschreibt das Gesamtkonzept und den Entwicklungsplan für NEXUS – eine modulare Multi-Agent-Orchestrierungsplattform, die heterogene KI-Agenten (Cloud, Edge, spezialisiert) in einem einheitlichen System koordiniert. NEXUS adressiert die zentralen Herausforderungen, die bei der Skalierung von Agenten-Systemen auftreten: Memory-Isolation, Koordinations-Overhead, Sicherheitslücken, Kostenexplosion und fehlende Beobachtbarkeit.

Kern-These: Mehr als 40% aller Agentic-AI-Projekte werden bis 2027 aufgrund unvorhergesehener Kosten, Skalierungskomplexität oder unerwarteter Risiken abgebrochen (Deloitte/Gartner 2025). NEXUS adressiert genau diese Risiken durch eine systematische, schichtbasierte Architektur mit eingebauten Guardrails.

## 1.1 Zentrale Design-Prinzipien

- Schichten statt Monolith: Infrastruktur, Workflow, Agent, Memory und Protokoll als separate, austauschbare Schichten

- Memory als Service: Zentraler Letta-Server für persistentes, geteiltes und rollenbasiertes Agent-Gedächtnis

- Defense-in-Depth Security: Mehrstufige Absicherung gegen Prompt Injection, Tool Poisoning und Agent-zu-Agent-Angriffe

- FinOps von Anfang an: Token-Budgets, Cost-per-Task-Tracking und automatische Drosselung eingebaut

- Observability-First: OpenTelemetry-basiertes Tracing über alle Agenten, Workflows und Protokolle

- Human-in-the-Loop Spektrum: Konfigurierbar von voller Autonomie bis manueller Freigabe pro Task-Typ

# 2. System-Architektur

Die NEXUS-Architektur besteht aus sechs klar getrennten Schichten, die jeweils durch standardisierte Schnittstellen verbunden sind.

## 2.1 Schichtmodell

| Schicht | Komponente | Verantwortung | Protokoll |
| --- | --- | --- | --- |
| L5: Frontend | AG-UI Dashboard | Echtzeit-Feedback, HITL-Steuerung, Status | AG-UI Events (SSE/WS) |
| L4: Integration | n8n Workflow Engine | Externe Trigger, Webhooks, API-Anbindung | REST / Webhooks |
| L3: Koordination | Antfarm + A2A | Agent-Team-Workflows, Task-Delegation | A2A Protocol |
| L2: Tools & Daten | MCP Server | Tool-Aufrufe, API-Zugriff, DB-Queries | MCP (JSON-RPC) |
| L1: Edge-Bus | ACP Gateway | Leichtgewichtige Edge-Kommunikation | ACP (pure REST) |
| L0: Infrastruktur | ClawOrc | Container-Lifecycle, Isolation, Auth, Proxy | Docker/K8s API |
| L−1: Memory | Letta Server | Persistentes, geteiltes Agent-Gedächtnis | Letta REST API |

## 2.2 Komponentenmatrix

| Komponente | Typ | Sprache | Ressourcen | Besonderheit |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ClawOrc | Orchestrator | Go + TS | 20MB Binary | Container-Isolation, RBAC, Biometrie |
| Antfarm | Workflow Engine | TypeScript | SQLite + Cron | Ralph-Loop-Pattern: Agents loopen mit frischem Kontext bis Completion |
| OpenClaw | Agent Runtime | TypeScript | >1GB RAM | 196k Stars, Multi-Channel, Browser-Control |
| PicoClaw | Edge Agent | Go | <10MB RAM | RISC-V/ARM, $10 Hardware |
| AgentZero | RAG Agent | Python | Variabel | Kamiwaza-Integration, Vektor-DBs |
| Letta | Memory Service | Python | PostgreSQL | MemGPT-Architektur, Conversations API |
| n8n | Integration | TypeScript | Variabel | 700+ Konnektoren, Self-Hosted |

## 2.3 Datenfluss-Architektur

Ein typischer Workflow durchläuft die Schichten wie folgt:

TRIGGER (Jira/GitHub/Slack/Cron/Sensor)

│

▼

n8n [L4] ─── Webhook empfangen, Task klassifizieren

│

▼

ClawOrc [L0] ─ Instance-Pool prüfen, Container starten/zuweisen

│

▼

Antfarm [L3] ─ YAML-Workflow laden (feature-dev|bug-fix|security-audit)

│        Planner → Developer → Verifier → Tester → Reviewer

│

├─── Letta [L-1] ─ Shared Memory lesen/schreiben (Projekt-Status)

├─── MCP [L2] ─── Tools aufrufen (Git, APIs, DBs)

├─── ACP [L1] ─── Edge-Devices abfragen (PicoClaw Sensoren)

│

▼

AG-UI [L5] ── Echtzeit-Status an Dashboard streamen

│

▼

OUTPUT ───── PR erstellt / Report generiert / Alert gesendet

│

▼

n8n [L4] ─── Notification (Slack/Email/Jira-Update)

# 3. Memory-Architektur

Das Memory-Problem ist das zentrale Risiko bei Multi-Agent-Orchestrierung. Ohne koordiniertes Gedächtnis verhalten sich Agenten wie eine vergessliche Ansammlung von Individuen statt wie ein Team. Multi-Agent-Systeme nutzen typischerweise 15× mehr Tokens als einfache Chat-Interaktionen.

## 3.1 Dreistufiges Memory-Modell

| Stufe | Analogie | Zugriff | Persistenz | Technologie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Core Memory | RAM | Nur eigener Agent | Session | Letta Core Blocks (2–8k Tokens) |
| Shared Memory | Shared RAM | Rollenbasiert | Workflow | Letta Shared Blocks + Conversations API |
| Archival Memory | Festplatte | Alle (via Retrieval) | Permanent | pgvector/Chroma + Letta Filesystem |

## 3.2 Rollenbasierter Memory-Zugriff

Nicht jeder Agent braucht Zugriff auf alles. Das System implementiert rollenadaptiven Abruf:

| Agent-Rolle | Liest | Schreibt |
| --- | --- | --- |
| Antfarm Orchestrator | Globaler Projektstatus, alle Ergebnisse | Workflow-Status, Task-Zuweisungen |
| Feature-Dev Agent | Projektstatus, Architektur-Entscheidungen | Code-Entscheidungen, Implementation-Notes |
| Security-Audit Agent | Code-Entscheidungen + Archiv | Audit-Ergebnisse, Schwachstellen-Reports |
| PicoClaw Edge | Nur eigene Task-Beschreibung | Sensor-Daten ins Archiv |
| AgentZero RAG | Archival Memory (Vektordatenbank) | Suchergebnisse in Shared Memory |

## 3.3 Handoff-Pattern zwischen Workflow-Schritten

Antfarm baut auf dem Ralph-Loop-Pattern auf: Jeder Agent-Schritt läuft als autonome Schleife mit frischem Kontext, bis das COMPLETE-Signal kommt. Memory persistiert über Git-History und Progress-Files. Der Kontext-Transfer zwischen verschiedenen Agent-Rollen geschieht über strukturierte Zusammenfassungen:

# Antfarm Workflow mit Memory-Integration

steps:

- id: implement

agent: developer

on_complete: |

Schreibe Zusammenfassung in shared:projekt-status

(was gebaut, welche Dateien, offene Fragen)

- id: verify

agent: verifier

on_start: |

Lies shared:projekt-status

Lies shared:architektur-entscheidungen

input: "Prüfe Implementation gegen Akzeptanzkriterien"

- id: test

agent: tester

on_start: |

Lies shared:projekt-status + verify-ergebnis

on_failure: |

Eskaliere an Orchestrator mit Fehlerkontext

Wichtig: Ralph-Loop vs. Workflow-Schritte

Zwei verschiedene Ebenen: (1) INNERHALB eines Schritts loopt der Agent via Ralph-Pattern beliebig oft mit frischem Kontext, bis er COMPLETE signalisiert. Diese Iterationen werden NICHT begrenzt. (2) ZWISCHEN Schritten übergibt Antfarm den Kontext an die nächste Agent-Rolle (z.B. Developer → Verifier). Die Anzahl dieser Rollen-Wechsel im Workflow ist per YAML definiert.

## 3.4 Context Repositories (Git-basiert)

Letta hat im Februar 2026 Context Repositories eingeführt: programmatisches Kontextmanagement mit Git-basierter Versionierung. Dies ermöglicht:

- Versionierung aller Memory-Änderungen mit Diff-Ansicht

- Branching für parallele Workflows (z.B. Feature-A und Feature-B gleichzeitig)

- Rollback bei fehlerhaften Memory-Updates

- Merge-Strategien für konkurrierende Schreib-Zugriffe

# 4. Kritische Probleme & Gegenmaßnahmen

Aufbauend auf der Grundarchitektur wurden durch systematische Analyse sieben zusätzliche Problemfelder identifiziert, die ohne Gegenmaßnahmen zum Scheitern des Systems führen können.

## 4.1 Koordinations-Steuer (Coordination Tax)

RISIKO: Performance-Skalierung

Google DeepMind zeigt: Ab einer Schwelle von 4 Agenten beginnen Genauigkeitsgewinne zu stagnieren oder zu schwanken. Mehr Agenten bedeuten nicht automatisch bessere Ergebnisse – ohne strukturierte Topologie erzeugen sie nur mehr Kommunikations-Overhead.

Gegenmaßnahme: NEXUS implementiert das 4-Agent-Threshold-Prinzip:

- Immer zuerst prüfen: Kann ein einzelner Agent mit genügend Tools die Aufgabe lösen? Wenn ja, KEINEN Multi-Agent-Workflow starten.

- Maximale Team-Größe: Antfarm-Workflows dürfen maximal 5 sequentielle Agent-Schritte haben. Parallelisierung nur bei unabhängigen Sub-Tasks.

- Hub-and-Spoke Topologie: Zentraler Antfarm-Orchestrator statt Mesh-Kommunikation zwischen Agenten.

- State-Delta-Passing: Zwischen Schritten werden nur geänderte Informationen weitergegeben, nicht der gesamte Kontext.

## 4.2 Deadlocks & zirkuläre Abhängigkeiten

RISIKO: System-Stillstand

Ein Code-Agent wartet auf den Test-Agent, der auf den Docs-Agent wartet, der auf den Code-Agent wartet. Solche zirkulären Abhängigkeiten blockieren alle beteiligten Agenten auf unbestimmte Zeit.

Gegenmaßnahmen:

- DAG-Validierung: Antfarm-Workflows werden beim Laden als Directed Acyclic Graph (DAG) validiert. Zyklen werden abgelehnt.

- Globale Timeouts: Jeder Workflow-Schritt hat ein konfigurierbares Timeout (Default: 5 Min). Bei Überschreitung: Kill + Eskalation.

- Watchdog-Service: Ein separater ClawOrc-Prozess überwacht alle laufenden Workflows. Erkennt Stuck-States über Heartbeat-Ausbleiben.

- API Rate Limit Pooling: Geteilter Rate-Limiter in ClawOrc verhindert, dass mehrere Agenten denselben API-Endpunkt überlasten.

## 4.3 Prompt Injection & Agent-zu-Agent-Angriffe

RISIKO: Sicherheitskritisch

MCP hat die Angriffsfläche dramatisch erweitert. Angriffe umfassen Tool Poisoning, Credential Theft und Agent-Card-Spoofing. Bereits 5 manipulierte Dokumente in einer RAG-Datenbank erreichen 90% Angriffserfolg. Bei Multi-Agent-Systemen kann ein kompromittierter Agent das gesamte Netzwerk infizieren.

Defense-in-Depth Strategie (4 Schichten):

| Schicht | Maßnahme | Implementation |
| --- | --- | --- |
| 1. Input | Trust Boundaries | Alle externen Inputs (User, APIs, Dateien) als untrusted markieren. Validierung VOR Agent-Kontextfenster. |
| 2. Agent | Least Privilege | Jeder Agent bekommt nur die Tools/Permissions die er braucht. OpenClaw Sandbox-Mode für nicht-vertrauenswürdige Sessions. |
| 3. Inter-Agent | Output Verification | Guard-Agent prüft alle Agent-Outputs auf Policy-Verletzungen bevor sie an den nächsten Agent weitergegeben werden. |
| 4. System | Context Isolation | Strikte Trennung von System-Prompts, User-Input und Tool-Ergebnissen. Keine Mischung von trusted/untrusted Content im Kontextfenster. |

A2A Agent Card Spoofing

Beim A2A-Protokoll können bösartige Agenten ihre Fähigkeiten in Agent Cards übertreiben, um Traffic umzuleiten. NEXUS implementiert eine Whitelist vertrauenswürdiger Agent Cards, die nur über ClawOrc registriert werden können.

## 4.4 Token-Kosten-Explosion (FinOps)

RISIKO: Unkontrollierte Kosten

Multi-Agent-Systeme nutzen 15× mehr Tokens als Chats. Ein einzelner User-Request kann 3+ Agenten triggern, jeder verarbeitet tausende Tokens. Was im Test mit 100 Queries funktioniert, läuft in Produktion 10.000× täglich.

FinOps-Architektur für NEXUS:

- Token-Budgets pro Workflow: Jeder Antfarm-Workflow hat ein konfigurierbares Token-Limit. Bei 80% Verbrauch: Warnung. Bei 100%: Graceful Stop + Zusammenfassung.

- Cost-per-Task Tracking: Jeder Workflow-Schritt loggt Token-Verbrauch (Input + Output) mit Kostenzuordnung. Dashboard zeigt Kosten pro Task-Typ.

- Model-Tiering: Nicht jeder Agent braucht das teuerste Modell. Planer/Orchestrator: Opus. Ausführende Agents: Sonnet. Einfache Validierung: Haiku.

- Ralph-Loop-kompatible Kostenkontrolle: Antfarm basiert auf dem Ralph-Pattern – Agenten loopen mit frischem Kontext bis zur natürlichen Completion (COMPLETE-Signal). Iterationen werden NICHT künstlich begrenzt. Stattdessen: Dollar-Budget pro Workflow-Schritt. Agent loopt so oft er muss, aber das Spending wird gedeckelt. Stuck-Detection über Heartbeat/Watchdog, nicht über Zähler.

- Caching: Identische MCP-Tool-Aufrufe innerhalb eines Workflows werden gecacht. RAG-Ergebnisse für gleiche Queries werden wiederverwendet.

## 4.5 Fehlende Beobachtbarkeit

Ohne durchgängiges Tracing ist Debugging in Multi-Agent-Systemen nahezu unmöglich. Wenn Agent C ein falsches Ergebnis liefert, muss man nachvollziehen können, ob Agent A falsche Daten geliefert hat oder Agent B sie falsch interpretiert hat.

NEXUS Observability Stack:

| Ebene | Tool | Zweck |
| --- | --- | --- |
| Tracing | Langfuse (self-hosted, MIT) | Distributed Traces über alle Agent-Schritte, Token-Counts, Latenz, Tool-Calls |
| Metriken | OpenTelemetry → Prometheus | System-Metriken (CPU, RAM, Container), Agent-Metriken (Tokens/s, Fehlerrate) |
| Logs | Structured JSON → Loki | Alle Agent-Outputs, Tool-Ergebnisse, Memory-Operationen |
| Dashboard | Grafana + AG-UI | Unified Dashboard für Infra + Agent-Verhalten + Kosten |
| Alerting | n8n + Grafana | Anomalie-Erkennung: Kosten-Spikes, Stuck-Workflows, Fehlerquoten |

OpenTelemetry GenAI Semantic Conventions

NEXUS nutzt die OTel GenAI Semantic Conventions (v1.37+) mit Attributen wie gen_ai.request.model, gen_ai.usage.input_tokens und gen_ai.provider.name. Langfuse dient als OTel-Backend und ermöglicht framework-übergreifendes Tracing ohne Vendor-Lock-in.

## 4.6 Over-Engineering & Premature Scaling

RISIKO: Projektabbruch durch Komplexität

Ein großer Einzelhändler investierte 18 Monate in ein ‚perfektes“ System, das bei Launch bereits veraltet war. Die größte Gefahr ist nicht zu wenig Architektur, sondern zu viel auf einmal.

NEXUS-Prinzip: Inkrementeller Aufbau in 4 Phasen. Jede Phase liefert einen funktionsfähigen, produktionstauglichen Zustand. Keine Phase dauert länger als 6 Wochen.

## 4.7 Autonomie-Spektrum & Human-in-the-Loop

Die fortschrittlichsten Unternehmen werden 2026 den Übergang zu Human-on-the-Loop beginnen. NEXUS implementiert ein konfigurierbares Autonomie-Spektrum:

| Modus | Beschreibung | Anwendung |
| --- | --- | --- |
| Human-in-the-Loop | Agent empfiehlt, Mensch genehmigt jeden Schritt | Kritische Produktions-Änderungen, Finanz-Transaktionen |
| Human-on-the-Loop | Agent handelt autonom, Mensch überwacht + kann eingreifen | Feature-Entwicklung, Code-Reviews, Standard-Workflows |
| Human-out-of-the-Loop | Volle Autonomie mit Monitoring + Alerting | CI/CD Pipelines, Sensor-Daten-Verarbeitung, Scheduled Tasks |

Consensus Voting bei Agent-Disagreement

Wenn Agenten im Workflow sich widersprechen (z.B. Security-Agent vs. Feature-Dev über eine Architektur-Entscheidung), eskaliert Antfarm automatisch an einen Human-Reviewer. 99% solcher Konflikte sind False Alarms – aber die restlichen 1% verhindern katastrophale Fehler.

# 5. Protokoll-Integration

NEXUS nutzt vier standardisierte Protokolle für verschiedene Kommunikationsschichten. Kein eigenes Protokoll wird entwickelt – die Linux Foundation-Konvergenz auf MCP+A2A zeigt, dass sich Standards konsolidieren.

| Protokoll | Schicht | Zweck | Transport | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MCP | Agent ↔ Tools | Standardisierter Tool-Zugriff, API-Anbindung | JSON-RPC | Production (OpenAI, MS, Google adoptiert) |
| A2A | Agent ↔ Agent | Task-Delegation, Discovery, Lifecycle | SSE + HTTP(S) | Early Production (Google/LF) |
| ACP | Edge-Bus | Leichtgewichtige Kommunikation für IoT/Edge | Pure REST | Stable (IBM BeeAI/LF) |
| AG-UI | Agent ↔ Frontend | Echtzeit-Streaming, HITL-Events | SSE/WebSockets | Early Adoption (CopilotKit) |

## 5.1 MCP Security Hardening

43% aller MCP-Implementierungen sind anfällig für Command Injection, 30% für SSRF, 22% erlauben willkürlichen Dateizugriff. NEXUS implementiert:

- Tool-Allowlists: Jeder Agent hat eine explizite Liste erlaubter MCP-Tools. Alles andere wird blockiert.

- Output-Sanitization: MCP-Tool-Ergebnisse werden vor Einspeisung ins Agent-Kontextfenster validiert und sanitized.

- Credential Isolation: MCP-Server laufen in separaten Containern mit eigenem Credential-Store. Kein Agent hat direkten Zugriff auf Secrets.

# 6. Entwicklungsplan

Der Entwicklungsplan ist in 4 Phasen gegliedert. Jede Phase liefert ein funktionsfähiges Inkrement und baut auf der vorherigen auf.

## 6.1 Phase 1: Foundation (Wochen 1–6)

Ziel: Basis-Infrastruktur mit einem funktionierenden Agent, Memory und Observability

| Woche | Task | Deliverable | Abnahmekriterium |
| --- | --- | --- | --- |
| 1–2 | ClawOrc Setup + Instance Profile System | ClawOrc läuft, verwaltet Docker-Container, REST-API erreichbar | curl gegen ClawOrc API listet/startet/stoppt Instanzen |
| 1–2 | Instance-Typ-System (OpenClaw, PicoClaw, AgentZero, Custom) | YAML-Profile für verschiedene Agent-Typen | 3 verschiedene Agent-Typen startbar |
| 3–4 | Letta Server Deployment + Integration | Letta läuft als Container in ClawOrc, REST API verfügbar | Agent erstellen, Memory-Block schreiben/lesen via API |
| 3–4 | OpenClaw + Letta Memory Bridge | OpenClaw-Agent nutzt Letta für Core + Archival Memory | Agent merkt sich Informationen über Session-Grenzen hinweg |
| 5–6 | Langfuse Setup + OTel Integration | Distributed Tracing für alle Agent-Schritte | Trace eines Agent-Workflows sichtbar in Langfuse UI |
| 5–6 | Basis-Dashboard (Grafana) | Infrastruktur- und Agent-Metriken sichtbar | Token-Verbrauch, Latenz, Fehlerrate live einsehbar |

Phase 1 Definition of Done

Ein einzelner OpenClaw-Agent kann via ClawOrc gestartet werden, nutzt Letta für persistentes Memory, und alle Operationen sind in Langfuse nachvollziehbar.

## 6.2 Phase 2: Multi-Agent Workflows (Wochen 7–12)

Ziel: Koordinierte Agent-Teams mit Antfarm, Shared Memory und FinOps-Grundlagen

| Woche | Task | Deliverable | Abnahmekriterium |
| --- | --- | --- | --- |
| 7–8 | Antfarm Integration in ClawOrc | Antfarm-Workflows starten Agents innerhalb von ClawOrc-Instanzen | feature-dev Workflow läuft mit 3 Agent-Schritten durch |
| 7–8 | Shared Memory Blocks + Handoff-Pattern | Agenten teilen Kontext über Letta Shared Blocks | Agent B liest, was Agent A geschrieben hat |
| 9–10 | n8n Integration (Webhooks → ClawOrc → Antfarm) | External Trigger starten Workflows | GitHub Webhook → n8n → Antfarm feature-dev Workflow |
| 9–10 | Token-Budget System + Cost Tracking | Token-Limits pro Workflow, Cost-per-Task Logging | Workflow stoppt bei Token-Limit, Kosten in Grafana sichtbar |
| 11–12 | MCP Tool Integration | Agents rufen externe Tools via MCP auf | Git-Operationen, API-Calls via MCP Tools |
| 11–12 | Guard-Agent für Output Verification | Zwischen-Agent prüft Outputs auf Policy-Verletzungen | Prompt-Injection in Agent-Output wird erkannt und blockiert |

Phase 2 Definition of Done

Ein Jira-Ticket triggert via n8n einen Antfarm-Workflow. 3–5 Agenten arbeiten sequentiell, teilen Kontext via Letta Shared Memory, und das Ergebnis (PR) wird erstellt. Kosten und Traces sind vollständig sichtbar.

## 6.3 Phase 3: Edge & Heterogenität (Wochen 13–18)

Ziel: PicoClaw Edge-Devices, AgentZero RAG und A2A-Protokoll für Agent-zu-Agent-Kommunikation

| Woche | Task | Deliverable | Abnahmekriterium |
| --- | --- | --- | --- |
| 13–14 | ACP Gateway für PicoClaw Edge-Devices | PicoClaw-Agents kommunizieren via ACP mit NEXUS | Sensor-Daten von PicoClaw landen in Letta Archival Memory |
| 13–14 | AgentZero als MCP-Service wrappen | Kamiwaza RAG-Pipeline als MCP-Tool aufrufbar | OpenClaw-Agent ruft RAG-Suche via MCP auf, erhält Ergebnisse |
| 15–16 | A2A Protocol für Agent-Discovery + Delegation | Agents registrieren sich via Agent Cards, delegieren Tasks | Agent A entdeckt Agent B via A2A und delegiert Sub-Task |
| 15–16 | Model-Tiering (Opus/Sonnet/Haiku) | Automatische Modell-Zuweisung nach Agent-Rolle | Planner nutzt Opus, Executor nutzt Sonnet, Validator nutzt Haiku |
| 17–18 | Security Hardening (Trust Boundaries, Sandboxing) | Defense-in-Depth implementiert | Red-Team-Test: Prompt Injection in externem Dokument wird blockiert |
| 17–18 | AG-UI Dashboard (Echtzeit-Status) | Unified Dashboard mit Live-Events aller Agents | Workflow-Fortschritt, Agent-Status, Token-Verbrauch live einsehbar |

Phase 3 Definition of Done

Heterogene Agents (OpenClaw Cloud + PicoClaw Edge + AgentZero RAG) arbeiten koordiniert in Workflows. A2A ermöglicht dynamische Agent-Discovery. Security-Tests bestanden.

## 6.4 Phase 4: Production Hardening (Wochen 19–24)

Ziel: Produktionsreife: Resilience, HITL-Spektrum, Evaluierung und Dokumentation

| Woche | Task | Deliverable | Abnahmekriterium |
| --- | --- | --- | --- |
| 19–20 | Deadlock-Detection + Watchdog Service | Automatische Erkennung und Auflösung von Stuck-States | Simulierter Deadlock wird erkannt und aufgelöst in <60s |
| 19–20 | Human-in-the-Loop Approval Flows | Konfigurierbares Autonomie-Spektrum pro Task-Typ | Kritischer Task pausiert für Human-Approval via Slack/Dashboard |
| 21–22 | Evaluation Framework (Letta Evals) | Automatisierte Tests für Agent-Qualität und Memory-Performance | Regression-Tests laufen in CI/CD, blockieren bei Qualitätsabfall |
| 21–22 | Disaster Recovery + Backup-Strategie | Letta DB-Backups, ClawOrc State Recovery, n8n Workflow-Export | System recovert nach Container-Crash mit Memory-Integrität |
| 23–24 | Load Testing + Performance Tuning | System hält 50 gleichzeitige Workflows aus | Latenz <5s pro Agent-Schritt bei Volllast |
| 23–24 | Dokumentation + Runbooks + Training | Ops-Handbuch, Troubleshooting-Guide, Architektur-Docs | Neuer Entwickler kann in 2 Tagen produktiv arbeiten |

Phase 4 Definition of Done

System ist produktionsreif: 50 gleichzeitige Workflows, Deadlock-resilient, Security-gehärtet, vollständig beobachtbar, mit konfigurierter HITL-Steuerung. Dokumentation ermöglicht eigenständigen Betrieb.

# 7. Timeline-Übersicht

| Phase | Zeitraum | Kern-Deliverable | Risiko-Level |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 | Wochen 1–6 | Foundation: 1 Agent + Memory + Observability | ● Niedrig |
| Phase 2 | Wochen 7–12 | Multi-Agent Workflows + FinOps | ● Mittel |
| Phase 3 | Wochen 13–18 | Edge + Heterogenität + Security | ● Hoch |
| Phase 4 | Wochen 19–24 | Production Hardening + HITL | ● Mittel |

## 7.1 Kritischer Pfad

Der kritische Pfad verläuft durch:

- ClawOrc Instance Profiles (Phase 1) → Blockiert alles Weitere

- Letta Memory Integration (Phase 1) → Blockiert Multi-Agent Shared Memory

- Antfarm + Shared Memory Handoff (Phase 2) → Blockiert alle koordinierten Workflows

- A2A Protocol + Agent Discovery (Phase 3) → Blockiert heterogene Agent-Kommunikation

- Security Hardening (Phase 3) → Blockiert Produktions-Freigabe

## 7.2 Risikomatrix

| Risiko | Wahrscheinlichkeit | Impact | Mitigation |
| --- | --- | --- | --- |
| Letta API-Inkompatibilität mit OpenClaw | Mittel | Hoch | Früher PoC in Woche 3; Fallback: Custom Memory Service |
| Token-Kosten höher als budgetiert | Hoch | Mittel | Model-Tiering ab Phase 2; Hard-Limits von Tag 1 |
| A2A-Protokoll noch zu unreif | Mittel | Mittel | Fallback: OpenClaw sessions_send für Agent-Kommunikation |
| Prompt Injection in Production | Hoch | Kritisch | Defense-in-Depth ab Phase 2; Red-Team-Tests ab Phase 3 |
| PicoClaw ACP-Bridge instabil | Niedrig | Niedrig | PicoClaw kann auch via HTTP/MQTT direkt an Letta schreiben |
| Over-Engineering / Feature Creep | Hoch | Hoch | Strikte Phase-Gates; DoD muss bestanden sein vor nächster Phase |

# 8. Technologie-Stack Zusammenfassung

| Kategorie | Technologie | Lizenz | Begründung |
| --- | --- | --- | --- |
| Orchestration | ClawOrc (Go) | Open Source | Leichtgewichtig (20MB), Container-Isolation, RBAC |
| Workflows | Antfarm (TypeScript) | Open Source | YAML-definierte Pipelines, SQLite, deterministische Abläufe |
| Primary Agent | OpenClaw (TypeScript) | Open Source | 196k Stars, Multi-Channel, Skills-Platform, Browser-Control |
| Edge Agent | PicoClaw (Go) | Open Source | <10MB RAM, $10 Hardware, Multi-Channel |
| RAG Agent | AgentZero (Python) | Open Source | Kamiwaza-Integration für verteilte Inferenz + Vektor-DBs |
| Memory | Letta (Python) | Open Source | MemGPT-Architektur, Conversations API, Context Repos |
| Integration | n8n (TypeScript) | Fair Code | 700+ Konnektoren, Self-Hosted, Visual Workflow Builder |
| Observability | Langfuse + Grafana | MIT / AGPL | OTel-kompatibel, Self-Hosted, Framework-agnostisch |
| Vektor-DB | pgvector (PostgreSQL) | PostgreSQL | Integriert mit Letta, kein separater Service nötig |
| Message Bus | NATS / Redis Streams | Apache 2.0 | Für async Events zwischen Schichten; MQTT für Edge |
| Protokolle | MCP + A2A + ACP + AG-UI | Open Standard | Linux Foundation Standards; keine proprietären Protokolle |

## 8.1 Hardware-Anforderungen

| Umgebung | CPU | RAM | Storage | Kosten/Monat (ca.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Development (1 Agent) | 4 Cores | 8 GB | 50 GB SSD | €30–50 (VPS) |
| Staging (5 Agents) | 8 Cores | 32 GB | 200 GB SSD | €80–150 |
| Production (20 Agents) | 16+ Cores | 64+ GB | 500 GB SSD | €200–400 |
| Edge (PicoClaw) | 1 Core RISC-V | 512 MB | 8 GB SD | €10 einmalig |

# 9. Erfolgskriterien & KPIs

| KPI | Ziel (Phase 2) | Ziel (Phase 4) | Messmethode |
| --- | --- | --- | --- |
| Workflow-Erfolgsrate | >70% | >90% | Antfarm Completion-Rate / Langfuse |
| Cost per Task (Durchschnitt) | <$0.50 | <$0.25 | Token-Budget-Tracking / Grafana |
| Agent-Schritt-Latenz (p95) | <30s | <10s | OpenTelemetry / Langfuse |
| Memory-Retrieval Accuracy | >80% | >95% | Letta Evals / Custom Benchmarks |
| Security (Prompt Injection Block Rate) | >80% | >95% | Red-Team-Tests / Guard-Agent Logs |
| MTTR (Mean Time to Recovery) | <15 Min | <5 Min | Watchdog + Grafana Alerting |
| Gleichzeitige Workflows | 10 | 50 | Load Tests / ClawOrc Metrics |

## 9.1 Nächste Schritte

- Sofort: ClawOrc forken, Instance Profile System implementieren

- Woche 1: Letta Server in Docker aufsetzen, API-Verbindung testen

- Woche 2: OpenClaw + Letta Memory Bridge: Erster Agent mit persistentem Gedächtnis

- Woche 3: Langfuse aufsetzen, OTel-Tracing für OpenClaw aktivieren

- Woche 4: Erster End-to-End-Test: Manuell getriggerter Workflow mit einem Agent

- Woche 5–6: Grafana-Dashboard, Token-Tracking, Phase 1 DoD-Prüfung

— Ende des Dokuments —